## 登录处理时间表
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称
探针登录处理 | 6.23 个工作日 | 2012-09-05 | 2012-09-13
MSN登录 | 2 工时 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 郭永才,饶刚
QQ登录 | 2 工时 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 郭永才,饶刚
飞信登录 | 2 工时 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 郭永才,饶刚
UC登录 | 2 工时 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 郭永才,饶刚
旺旺登录 | 2 工时 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 郭永才,饶刚
新浪微博 | 1.5 工时 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 郭永才,饶刚
腾讯微博 | 1.5 工时 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 郭永才,饶刚
淘宝 | 2 工时 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 郭永才,饶刚
京东 | 1.2 工时 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 郭永才,饶刚
一号店 | 1.2 工时 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 郭永才,饶刚
当当网 | 1.2 工时 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 郭永才,饶刚
126邮箱 | 2 工时 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 郭永才,饶刚
163邮箱 | 1.2 工时 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 郭永才,饶刚
139邮箱 | 1.2 工时 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 郭永才,饶刚
sina邮箱 | 1.2 工时 | 2012-09-07 | 2012-09-10 | 郭永才,饶刚
gmail登录 | 1.2 工时 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 郭永才,饶刚
hotmail邮箱 | 1.2 工时 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 郭永才,饶刚
QQ邮箱 | 1.2 工时 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 郭永才,饶刚
猫扑 | 2 工时 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 郭永才,饶刚
天涯 | 1.2 工时 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 郭永才,饶刚
百度贴吧 | 1.2 工时 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 郭永才,饶刚
19楼 | 1.2 工时 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 郭永才,饶刚
51同城 | 1.2 工时 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 郭永才,饶刚
人人网 | 2 工时 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 郭永才,饶刚
开心网 | 1.2 工时 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 郭永才,饶刚
百度搜索 | 2 工时 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 郭永才,饶刚
google搜索 | 2 工时 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 郭永才,饶刚 | 这里的里程碑，处理到此，可以发布一个版本
tom邮箱 | 1.2 工时 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 郭永才,饶刚
雅虎邮箱 | 1.2 工时 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 郭永才,饶刚
搜狐邮箱 | 1.2 工时 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 郭永才,饶刚
宽带山 | 1.2 工时 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 郭永才,饶刚
大河网 | 1.2 工时 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 郭永才,饶刚
红网 | 1.2 工时 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 郭永才,饶刚
西祠胡同 | 1.2 工时 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 郭永才,饶刚
红豆 | 1.2 工时 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 郭永才,饶刚
西陆论坛 | 1.2 工时 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 郭永才,饶刚
凯迪社区 | 1.2 工时 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 郭永才,饶刚
强国论坛 | 1.2 工时 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 郭永才,饶刚
华商论坛 | 1.2 工时 | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 郭永才,饶刚
Note on A2: 新接手程序，时间安排相对宽裕一点儿，后面处理论坛分析与邮件内容时，时间按正常进度处理